## خطة الأيام
اليوم | التاريخ | اليوم بالأسبوع | المرحلة | محور اليوم | المخرجات | معيار الإنجاز | الحالة | ملاحظات
1 | 2026-10-18 | الأحد | الأساس 0 | إكمال الأساس + مكتبة الواجهة | • Money (PHP) + AuditService + trigger append-only • Idempotency middleware + Outbox + Queue • Enums→TS + أكواد الأخطاء + رسائل عربي • Pest + Larastan + Pint + ESLint + tsc + CI • مطابقة مكونات UI على التصميم: Sidebar/Topbar/Buttons/Fields/Badges/Table/Dialog • Page templates + حالات Loading/Empty/Error/Forbidden • Reverb + تخزين الملفات الخاص | CI أخضر + shell عربي RTL مطابق للتصميم | لم يبدأ
2 | 2026-10-19 | الإثنين | 1 الهوية | Auth + RBAC + الموظفين | • جداول users/roles/permissions + Seeders (5 أدوار) • Guard staff + throttle + إنهاء الجلسة عند التعطيل • Policies + منع تصعيد Admin + اختبارات • Employees CRUD + Permissions editor • S-001 Login / S-002 Topbar / S-003 Profile • Sidebar لكل دور + Dashboards (هيكل) | كل دور يدخل واجهته، والمحظور 403 (TC-001..010) | لم يبدأ
3 | 2026-10-20 | الثلاثاء | 2 العملاء | إدارة العملاء + Platform Access | • customers + تطبيع الهاتف + كشف التكرار • customer_credentials + توليد باسورد مرة واحدة • password_recovery_requests (Action لاحقًا) • S-022/023/024 قائمة/نموذج/Profile • تبويبات Profile + S-031 Platform Access + S-032 Activity • اختبارات TC-011..019 | عميل جديد + تفعيل دخوله + منع تكرار | لم يبدأ
4 | 2026-10-21 | الأربعاء | 3 المنتجات | الكتالوج والتسعير | • categories/products/options/tiers/specialties • PricingService (Percentage + Fixed Base + MOQ + تقريب) + /pricing/quote • S-033/034/035 المنتجات والخيارات • S-036/037 الشرائح + معاينة • S-038 خصم الأوردر • اختبارات TC-020..029 + property tests | نفس السعر quote = UI، والتعديل لا يمس القديم | لم يبدأ
5 | 2026-10-22 | الخميس | 4 الأوردرات | إنشاء الأوردر | • orders/order_items + ترقيم + State machine • CreateOrderAction (معاملة + snapshots + Idempotency) • S-010 قائمة الأوردرات + فلاتر + موبايل • S-011 Wizard (5 خطوات) + معاينة السعر • اختبارات الإنشاء/MOQ/بدون بنود | أوردر كامل يُنشأ بسعر السيرفر | لم يبدأ
6 | 2026-10-25 | الأحد | 4+5 | تفاصيل الأوردر + طلبات الأوردرات | • S-012/013/014 تفاصيل الأوردر والبنود • S-015 تعديل + حوار الفروق + Audit • S-016 الإلغاء (بدون المالي) • order_requests + Start Review (atomic) + Accept + Reject • S-019/020/021 مراجعة الطلب (موظف) • اختبارات TC-030..039 + تزامن | قبول طلب ينشئ أوردر واحد بدون تكرار | لم يبدأ
7 | 2026-10-26 | الإثنين | 5+6 | بوابة العميل + إسناد المصممين | • Guard customer + S-079/080 + Dashboard العميل • S-082/083 إنشاء/متابعة الطلبات • AssignmentService (تخصص→توفر→أقل شغل) + إسناد يدوي • Designer tasks + Start Design • S-043/044 Designer dashboard/task • S-039..042 إدارة المصممين | OrderCreated يسند مصمم تلقائيًا | لم يبدأ
8 | 2026-10-27 | الثلاثاء | 6 التصميم | النسخ والملفات والاعتماد | • Files (prepare/complete/preview بلا تنزيل) • Design versions + manifest revision • Approval + stale check + Reopen • انتقال In Printing عند اعتماد الكل • S-045/046/048/049/050 Version/Preview/Approve/Reopen/History • اختبارات TC-040..060 + IDOR للملفات | بند يمر New→Approved وآخر بند يفتح الطباعة | لم يبدأ
9 | 2026-10-28 | الأربعاء | 6+7 | الشات + رابط العميل | • Chat (idempotent + قفل + Revision-by-message) • Reverb channels + إعادة التحقق عند إعادة الإسناد • S-047 Chat UI (صوت/مرفقات/retry) • order_links (token hash) + suspend/regenerate/close • S-017 + S-086/087/088/093 صفحات الرابط • My Orders S-084/085 للعميل المسجل | عميل بلا حساب يراجع ويعتمد | لم يبدأ
10 | 2026-10-29 | الخميس | 8 التنفيذ | الطباعة والتسليم | • Complete Printing / Pickup / Out for Delivery / Complete • Job 24h للإتمام التلقائي (idempotent) • Job Ticket PDF (S-018) • S-059 Delivery + حوارات الانتقال • صفحات العميل S-089..092 • اختبارات TC-061..070 | دورة كاملة حتى Completed (§43.2) | لم يبدأ
11 | 2026-11-01 | الأحد | 9 المالية | المدفوعات (Backend) | • payments + allocations (Targeted/FIFO + lockForUpdate) • منع Overpayment + Idempotency • Payment proofs (confirm/reject) • Corrections (adjustments) + Cancel→Refund Due→Payouts • قيود السعر/الخصم بعد الدفع • اختبارات TC-071..086 + تزامن | invariants مالية خضراء | لم يبدأ
12 | 2026-11-02 | الإثنين | 9+10 | المالية (واجهات) + الإشعارات والبحث | • S-051..058 + S-028/029 + Ledger/Receivables/Refunds • Invoices + Receipts (PDF عربي) • notifications + actions (dedupe/claim/complete) • S-004/005/006 • Global Search S-062 • عرض Data Entry المحدود | دفعة→تخصيص→إيصال، وAction لا تُقفل بالقراءة | لم يبدأ
13 | 2026-11-03 | الثلاثاء | 11-13 | لوحات + إعدادات + تحصين + نشر | • ربط Dashboards بـKPI حقيقية + تقارير أساسية • إعدادات أساسية (عام/أوردرات/دفع/ملفات) + Audit UI • اختبارات أمان §41.11 + E2E الرحلة الكاملة • Seed بيانات + Deploy staging + Backup • UAT سريع لكل دور | جاهز للتجربة الفعلية (MVP) | لم يبدأ

## Gantt
المسار \ اليوم | يوم 1 | يوم 2 | يوم 3 | يوم 4 | يوم 5 | يوم 6 | يوم 7 | يوم 8 | يوم 9 | يوم 10 | يوم 11 | يوم 12 | يوم 13
| 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03
الأساس + CI + مكتبة UI | bar: 2026-10-18
الهوية والصلاحيات والموظفون | bar: 2026-10-19
العملاء | bar: 2026-10-20
المنتجات والتسعير | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
الأوردرات (إنشاء/تفاصيل/تعديل) | bar: 2026-10-22 to 2026-10-25
طلبات الأوردرات + بوابة العميل | bar: 2026-10-25 to 2026-10-26
المصممون والتصميم والاعتماد | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
الملفات والشات + Reverb | bar: 2026-10-27 to 2026-10-28
رابط العميل وبوابة المسجل | bar: 2026-10-28
الطباعة والتسليم | bar: 2026-10-29
المالية (Backend) | bar: 2026-11-01
المالية (واجهات) + فواتير | bar: 2026-11-02
الإشعارات والإجراءات والبحث | bar: 2026-11-02 to 2026-11-03
اللوحات + الإعدادات + Audit | bar: 2026-11-03
تحصين + نشر + UAT | bar: 2026-11-03

## المهام
# | اليوم | التاريخ | المرحلة | المهمة | الأولوية | الحالة
1 | 1 | 2026-10-18 | الأساس 0 | Money (PHP) + AuditService + trigger append-only | عالية | لم يبدأ
2 | 1 | 2026-10-18 | الأساس 0 | Idempotency middleware + Outbox + Queue | عالية | لم يبدأ
3 | 1 | 2026-10-18 | الأساس 0 | Enums→TS + أكواد الأخطاء + رسائل عربي | عالية | لم يبدأ
4 | 1 | 2026-10-18 | الأساس 0 | Pest + Larastan + Pint + ESLint + tsc + CI | عالية | لم يبدأ
5 | 1 | 2026-10-18 | الأساس 0 | مطابقة مكونات UI على التصميم: Sidebar/Topbar/Buttons/Fields/Badges/Table/Dialog | متوسطة | لم يبدأ
6 | 1 | 2026-10-18 | الأساس 0 | Page templates + حالات Loading/Empty/Error/Forbidden | متوسطة | لم يبدأ
7 | 1 | 2026-10-18 | الأساس 0 | Reverb + تخزين الملفات الخاص | متوسطة | لم يبدأ
8 | 2 | 2026-10-19 | 1 الهوية | جداول users/roles/permissions + Seeders (5 أدوار) | عالية | لم يبدأ
9 | 2 | 2026-10-19 | 1 الهوية | Guard staff + throttle + إنهاء الجلسة عند التعطيل | عالية | لم يبدأ
10 | 2 | 2026-10-19 | 1 الهوية | Policies + منع تصعيد Admin + اختبارات | عالية | لم يبدأ
11 | 2 | 2026-10-19 | 1 الهوية | Employees CRUD + Permissions editor | عالية | لم يبدأ
12 | 2 | 2026-10-19 | 1 الهوية | S-001 Login / S-002 Topbar / S-003 Profile | متوسطة | لم يبدأ
13 | 2 | 2026-10-19 | 1 الهوية | Sidebar لكل دور + Dashboards (هيكل) | متوسطة | لم يبدأ
14 | 3 | 2026-10-20 | 2 العملاء | customers + تطبيع الهاتف + كشف التكرار | عالية | لم يبدأ
15 | 3 | 2026-10-20 | 2 العملاء | customer_credentials + توليد باسورد مرة واحدة | عالية | لم يبدأ
16 | 3 | 2026-10-20 | 2 العملاء | password_recovery_requests (Action لاحقًا) | عالية | لم يبدأ
17 | 3 | 2026-10-20 | 2 العملاء | S-022/023/024 قائمة/نموذج/Profile | عالية | لم يبدأ
18 | 3 | 2026-10-20 | 2 العملاء | تبويبات Profile + S-031 Platform Access + S-032 Activity | متوسطة | لم يبدأ
19 | 3 | 2026-10-20 | 2 العملاء | اختبارات TC-011..019 | متوسطة | لم يبدأ
20 | 4 | 2026-10-21 | 3 المنتجات | categories/products/options/tiers/specialties | عالية | لم يبدأ
21 | 4 | 2026-10-21 | 3 المنتجات | PricingService (Percentage + Fixed Base + MOQ + تقريب) + /pricing/quote | عالية | لم يبدأ
22 | 4 | 2026-10-21 | 3 المنتجات | S-033/034/035 المنتجات والخيارات | عالية | لم يبدأ
23 | 4 | 2026-10-21 | 3 المنتجات | S-036/037 الشرائح + معاينة | عالية | لم يبدأ
24 | 4 | 2026-10-21 | 3 المنتجات | S-038 خصم الأوردر | متوسطة | لم يبدأ
25 | 4 | 2026-10-21 | 3 المنتجات | اختبارات TC-020..029 + property tests | متوسطة | لم يبدأ
26 | 5 | 2026-10-22 | 4 الأوردرات | orders/order_items + ترقيم + State machine | عالية | لم يبدأ
27 | 5 | 2026-10-22 | 4 الأوردرات | CreateOrderAction (معاملة + snapshots + Idempotency) | عالية | لم يبدأ
28 | 5 | 2026-10-22 | 4 الأوردرات | S-010 قائمة الأوردرات + فلاتر + موبايل | عالية | لم يبدأ
29 | 5 | 2026-10-22 | 4 الأوردرات | S-011 Wizard (5 خطوات) + معاينة السعر | عالية | لم يبدأ
30 | 5 | 2026-10-22 | 4 الأوردرات | اختبارات الإنشاء/MOQ/بدون بنود | متوسطة | لم يبدأ
31 | 6 | 2026-10-25 | 4+5 | S-012/013/014 تفاصيل الأوردر والبنود | عالية | لم يبدأ
32 | 6 | 2026-10-25 | 4+5 | S-015 تعديل + حوار الفروق + Audit | عالية | لم يبدأ
33 | 6 | 2026-10-25 | 4+5 | S-016 الإلغاء (بدون المالي) | عالية | لم يبدأ
34 | 6 | 2026-10-25 | 4+5 | order_requests + Start Review (atomic) + Accept + Reject | عالية | لم يبدأ
35 | 6 | 2026-10-25 | 4+5 | S-019/020/021 مراجعة الطلب (موظف) | متوسطة | لم يبدأ
36 | 6 | 2026-10-25 | 4+5 | اختبارات TC-030..039 + تزامن | متوسطة | لم يبدأ
37 | 7 | 2026-10-26 | 5+6 | Guard customer + S-079/080 + Dashboard العميل | عالية | لم يبدأ
38 | 7 | 2026-10-26 | 5+6 | S-082/083 إنشاء/متابعة الطلبات | عالية | لم يبدأ
39 | 7 | 2026-10-26 | 5+6 | AssignmentService (تخصص→توفر→أقل شغل) + إسناد يدوي | عالية | لم يبدأ
40 | 7 | 2026-10-26 | 5+6 | Designer tasks + Start Design | عالية | لم يبدأ
41 | 7 | 2026-10-26 | 5+6 | S-043/044 Designer dashboard/task | متوسطة | لم يبدأ
42 | 7 | 2026-10-26 | 5+6 | S-039..042 إدارة المصممين | متوسطة | لم يبدأ
43 | 8 | 2026-10-27 | 6 التصميم | Files (prepare/complete/preview بلا تنزيل) | عالية | لم يبدأ
44 | 8 | 2026-10-27 | 6 التصميم | Design versions + manifest revision | عالية | لم يبدأ
45 | 8 | 2026-10-27 | 6 التصميم | Approval + stale check + Reopen | عالية | لم يبدأ
46 | 8 | 2026-10-27 | 6 التصميم | انتقال In Printing عند اعتماد الكل | عالية | لم يبدأ
47 | 8 | 2026-10-27 | 6 التصميم | S-045/046/048/049/050 Version/Preview/Approve/Reopen/History | متوسطة | لم يبدأ
48 | 8 | 2026-10-27 | 6 التصميم | اختبارات TC-040..060 + IDOR للملفات | متوسطة | لم يبدأ
49 | 9 | 2026-10-28 | 6+7 | Chat (idempotent + قفل + Revision-by-message) | عالية | لم يبدأ
50 | 9 | 2026-10-28 | 6+7 | Reverb channels + إعادة التحقق عند إعادة الإسناد | عالية | لم يبدأ
51 | 9 | 2026-10-28 | 6+7 | S-047 Chat UI (صوت/مرفقات/retry) | عالية | لم يبدأ
52 | 9 | 2026-10-28 | 6+7 | order_links (token hash) + suspend/regenerate/close | عالية | لم يبدأ
53 | 9 | 2026-10-28 | 6+7 | S-017 + S-086/087/088/093 صفحات الرابط | متوسطة | لم يبدأ
54 | 9 | 2026-10-28 | 6+7 | My Orders S-084/085 للعميل المسجل | متوسطة | لم يبدأ
55 | 10 | 2026-10-29 | 8 التنفيذ | Complete Printing / Pickup / Out for Delivery / Complete | عالية | لم يبدأ
56 | 10 | 2026-10-29 | 8 التنفيذ | Job 24h للإتمام التلقائي (idempotent) | عالية | لم يبدأ
57 | 10 | 2026-10-29 | 8 التنفيذ | Job Ticket PDF (S-018) | عالية | لم يبدأ
58 | 10 | 2026-10-29 | 8 التنفيذ | S-059 Delivery + حوارات الانتقال | عالية | لم يبدأ
59 | 10 | 2026-10-29 | 8 التنفيذ | صفحات العميل S-089..092 | متوسطة | لم يبدأ
60 | 10 | 2026-10-29 | 8 التنفيذ | اختبارات TC-061..070 | متوسطة | لم يبدأ
61 | 11 | 2026-11-01 | 9 المالية | payments + allocations (Targeted/FIFO + lockForUpdate) | عالية | لم يبدأ
62 | 11 | 2026-11-01 | 9 المالية | منع Overpayment + Idempotency | عالية | لم يبدأ
63 | 11 | 2026-11-01 | 9 المالية | Payment proofs (confirm/reject) | عالية | لم يبدأ
64 | 11 | 2026-11-01 | 9 المالية | Corrections (adjustments) + Cancel→Refund Due→Payouts | عالية | لم يبدأ
65 | 11 | 2026-11-01 | 9 المالية | قيود السعر/الخصم بعد الدفع | متوسطة | لم يبدأ
66 | 11 | 2026-11-01 | 9 المالية | اختبارات TC-071..086 + تزامن | متوسطة | لم يبدأ
67 | 12 | 2026-11-02 | 9+10 | S-051..058 + S-028/029 + Ledger/Receivables/Refunds | عالية | لم يبدأ
68 | 12 | 2026-11-02 | 9+10 | Invoices + Receipts (PDF عربي) | عالية | لم يبدأ
69 | 12 | 2026-11-02 | 9+10 | notifications + actions (dedupe/claim/complete) | عالية | لم يبدأ
70 | 12 | 2026-11-02 | 9+10 | S-004/005/006 | عالية | لم يبدأ
71 | 12 | 2026-11-02 | 9+10 | Global Search S-062 | متوسطة | لم يبدأ
72 | 12 | 2026-11-02 | 9+10 | عرض Data Entry المحدود | متوسطة | لم يبدأ
73 | 13 | 2026-11-03 | 11-13 | ربط Dashboards بـKPI حقيقية + تقارير أساسية | عالية | لم يبدأ
74 | 13 | 2026-11-03 | 11-13 | إعدادات أساسية (عام/أوردرات/دفع/ملفات) + Audit UI | عالية | لم يبدأ
75 | 13 | 2026-11-03 | 11-13 | اختبارات أمان §41.11 + E2E الرحلة الكاملة | عالية | لم يبدأ
76 | 13 | 2026-11-03 | 11-13 | Seed بيانات + Deploy staging + Backup | عالية | لم يبدأ
77 | 13 | 2026-11-03 | 11-13 | UAT سريع لكل دور | متوسطة | لم يبدأ

## الافتراضات والمخاطر
الافتراضات
المدة | 13 يوم عمل (أحد–خميس) من 18/10/2026 إلى 3/11/2026 = أسبوعين ونصف
الفريق | مطوّر واحد يعمل بمساعدة Claude Code؛ لا يوجد فريق QA/DevOps منفصل
النطاق | MVP يغطي الرحلة الكاملة: عميل ← أوردر ← تصميم ← اعتماد ← طباعة ← تسليم ← دفعات/استرداد
القرارات المسبقة | D1 التقريب · D2 حدود الملفات · D4 قفل المراجعة · D7 الفواتير — تُحسم قبل اليوم المرتبط بها
مؤجل لما بعد أسبوعين ونصف (Stretch)
1 | البحث بالصورة (خدمة Python + FAISS/Qdrant + تقييم) — يحتاج عينة حقيقية من المطبعة
2 | WhatsApp التلقائي (مزود خارجي) — اليدوي فقط في الـMVP
3 | تقارير تفصيلية وتصدير CSV/PDF متقدم، وHorizon/metrics
4 | تجربة Restore كاملة، وتحسين الأداء، ومراجعة أمان خارجية
5 | UAT بالبيانات الحقيقية وتدريب الموظفين (أسبوع إضافي مقترح)
المخاطر
عالية | الجدول مضغوط جدًا: أي تأخير في المالية أو الاعتماد يحرّك كل ما بعده. القاعدة: لا ننتقل ليوم جديد قبل اختبارات اليوم السابق.
عالية | PDF العربي (فواتير/إيصالات/تذكرة) — spike في اليوم 1 وإلا تتأخر المالية
متوسطة | التزامن المالي (دفعتان متزامنتان) — اختبارات تزامن من اليوم 11
متوسطة | مطابقة التصميم: ملف pen كان مقفولًا؛ يجب فتحه لمطابقة المكونات يوم 1
توصية | حدد "نهاية الأسبوع 3" كموعد MVP + أسبوع رابع للتحصين وUAT والبحث بالصورة قبل الإطلاق على بيانات حقيقية